МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2025	№ 311-П

Томск

Об обеспечении безопасности населения муниципального образования Томского района на водных объектах в летний период 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ     «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 12 ноября 2010 года № 223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Томской области» и в целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Томский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения муниципального образования Томский район на водных объектах в летний период 2025 года (далее по тексту – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Томского района:

1) проводить информирование граждан об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, установленных вдоль берегов водных объектов;

2) проводить индивидуальные беседы с гражданами по вопросам безопасного поведения на воде и особом контроле за детьми;

3) распространять среди населения в течение летнего купального сезона листовки, памятки по правилам безопасного поведения на воде;

4) издать муниципальные правовые акты сельских поселений об обеспечении безопасности населения на водных объектах в летний период 2025 года, копии направить в комитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района (далее – комитет по ГО и ЧС УЖКХ, ГО и ЧС).

3. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане, представлять информацию о выполнении мероприятий в установленные сроки в комитет по ГО и ЧС УЖКХ, ГО и ЧС.

4. Управлению Делами Администрации Томского района разместить на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника – председателя производственно-экономического комитета Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района.

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района	А.И.Сорокожердев

Приложение

к постановлению Администрации Томского района
от 06.06.2025 № 311-П

План

мероприятий по обеспечению безопасности населения муниципального образования Томский район на водных объектах в летний период 2025 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ АТР по вопросу охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования Томский район | до 07 июня | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Томского района |  |
| 2. | Освещение в СМИ мероприятий о правилах поведения и профилактике несчастных случаев на водных объектах | в течение всего периода | Комитет по ГО и ЧС УЖКХ, ГО и ЧС, Главы сельских поселений |  |
| 3. | Проверка наличия и состояния специальных информационных знаков, ограничивающих водопользование на водных объектах общего пользования, их ремонт или замена | до 10 июня и далее в течение всего периода | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций, предприятий |  |
| 4. | Распространение среди населения листовок, памяток по правилам поведения на воде | в течение всего периода | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 5. | Организация информирования населения района по правилам поведения и мерам безопасности и ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | в течение всего периода | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 6. | Проведение с учащимися (воспитанниками) муниципальных образовательных учреждений разъяснительной работы по правилам поведения граждан на водных объектах | в течение всего периода | Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района |  |
| 7. | Организация взаимодействия с поисково-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Томской области, ОМВД России по Томскому району при поиске и спасании людей на водных объектах | в течение всего периода | Комитет по ГО и ЧС УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| 8. | Анализ оперативной обстановки, обеспечение мер по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах | в течение всего периода | Комитет по ГО и ЧС УЖКХ, ГО и ЧС, Главы сельских поселений (по согласованию) |  |