МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2026	№ 35-П

Томск

О внесении изменения в постановление Администрации Томского района от 02.11.2020 № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе»

В целях приведения муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе» в соответствие с подпунктами 29.2 и 29.3 Постановления Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации» и решением Думы Томского района от 25.12.2025 № 25 «Об утверждении бюджета Томского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 02.11.2020 № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Управлению Делами Администрации Томского района обеспечить обнародование настоящего постановления в газете «Томское предместье» и размещение на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района	А.И. Сорокожердев

|  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Томского района от 27.01.2026 № 35-П |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА; УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА; УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА; УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ТУРИЗМА И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА; УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА; УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников, Процент |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Задачи муниципальной программы | 1. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА.; 2. СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Задача 1 Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района, Процент |  | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
|  | Задача 2 Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников, Единица |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. ПРИВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА; 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ОХРАНЫ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2029 годы и прогнозные 2030 и 2031 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Томского района | 2 758,6 | 327,5 | 327,5 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 2 758,6 | 327,5 | 327,5 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации имеют высокую степень изношенности основных фондов, используют морально устаревшее оборудование.

Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финансовыми потерями в системе обязательного социального страхования.

Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение экономической выгоде (работодатель – получению прибыли, работники – более высокому заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план уходят вопросы по улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений требований действующего трудового законодательства.

Все эти факторы способствуют возникновению производственного травматизма, а нездоровые условия труда создают предпосылки для профессиональных заболеваний.

В организациях (1570 единиц по данным статистики на ноябрь 2019 года), зарегистрированных на территории муниципального образования занято 12781  человек.  Основное население занято в организациях, занимающихся сельским хозяйством, промышленным производством, операциями с недвижимым имуществом, образовании и государственном управлении.

Значительно изменяются показатели, характеризующие состояние условий труда на рабочих местах.  Возросла  численность работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в 2017 году - составила 4 869 человек, в 2018 году – 5  277 человек и в 2019 году – 5 894 человека.

Недостаточный уровень проведения специальной оценки условий труда не позволяет комплексно планировать и реализовывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и дело не только в недостатке финансирования, но и в желании и качестве проводимой работы.

Динамика производственного травматизма со смертельным/тяжелым исходом за период 2017 - 2019 года  представлена в таблице 1.

| Вид экономической деятельности | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 1 (со смертельным исходом) | - | - |
| Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | - | - | 2 |
| Разработка карьера ПГС, производство гравийной смеси, фракционированного гравия, щебня | 1 | - | - |
| Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | - | - | 1 |
| Строительство инженерных коммуникаций | - | - | 3 |
| Деятельность воздушного транспорта | 1 | - | - |
| Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | - | 2 | - |
| Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | - | - | 1 (со смертельным исходом) |
| Итого: | 3 (1 со смертельным исходом) | 2 | 7 (1 со смертельным исходом) |

Неблагоприятные условия труда на рабочих местах являются одной из причин, которые снижают показатели демографической ситуации.

Сохраняются существенные диспропорции финансирования мероприятий по охране труда в организациях различных форм собственности, что не способствует росту благосостояния, повышению качества жизни населения района и улучшению демографической ситуации.

Вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что в целях преодоления негативных тенденций в области производственного травматизма требуется применение программно-целевого метода, а именно разработка комплекса программных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в Томском районе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда в Томском районе. Задачи муниципальной программы:

- Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда;

- Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района.

| ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы Улучшение условий и охраны труда в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников | Процент | ежегодно | За отчетный период | Показатель рассчитывается как отношение суммы численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, к средней численности работающих. Исчисляется на 1000 работников | Статистика | Комитет по экономике Управления по экономической политике |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района | Процент | ежегодно | За отчетный период | Показатель рассчитывается как количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, к общему количеству занятых в экономике района | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников | Единица | ежегодно | За отчетный период | Показатель рассчитывается как отношение суммы количества случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, к численности работников. Исчисляется на 1000 работников | Статистика | Комитет по экономике Управления по экономической политике |

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Соисполнитель |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача муниципальной программы 1. Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда | Всего | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Задача муниципальной программы 2. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 2 758,6 | 0,0 | 0,0 | 2 758,6 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  | 2024 год | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 327,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 327,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 350,6 | 0,0 | 0,0 |  |

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТОМСКОГО РАЙОНА И ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО/ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТОМСКОМ РАЙОНЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района, целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов (тыс. рублей) | Участники –главные распорядители средств бюджета Томского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации Томского района | Управление по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации Томского района | Администрация Томского района | Управление образования, культуры, молодёжной политики, туризма и спорта Администрации Томского района | Управление образования и молодежной политики Администрации Томского района | Управление по культуре, спорту и туризму Администрации Томского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1. Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1. Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение работы по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы | Всего | 1 958,6 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 1 225,1 | 278,5 |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 28,5 |
|  |  | 2027 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2028 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2029 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 227,5 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3. Оказание консультационной помощи организациям района, проводящим специальную оценку условий труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4. Общественный контроль в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 5. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта, учреждениях, подведомственных Управлению образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 6. Проведение работы по специальной оценки условий труда в Управлении образования и молодежной политики, учреждениях, подведомственных Управлению образования и молодежной политики | Всего | 1 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 225,1 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 7. Проведение работы по специальной оценки условий труда в Управлении по культуре, спорту и туризму и учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, спорту и туризму | Всего | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,5 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 |
|  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 2028 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 2029 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 958,6 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 1 225,1 | 278,5 |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 28,5 |
|  |  | 2027 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2028 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2029 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 2. Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1. Информирование и пропаганда охраны труда | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | Мероприятие 1. Информирование и консультирование по вопросам охраны и условий труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Мероприятие 2. Подготовка и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда, в том числе рассмотрение отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Мероприятие 3. Разработка проектов и внесение изменений в нормативные правовые акты по охране труда, в том числе Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 | Мероприятие 4. Районное совещание по охране труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5 | Мероприятие 5. Районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 2 758,6 | 227,5 | 0,0 | 800,0 | 227,5 | 1 225,1 | 278,5 |
|  |  | 2024 год | 327,5 | 227,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 222,1 | 28,5 |
|  |  | 2027 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2028 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2029 год | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,6 | 50,0 |

Источником финансирования реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе» являются исключительно средства  бюджета Томского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением  Думы Томского района о  бюджете Томского района на очередной финансовый год.

4.	УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется Управлением по экономической политике Администрации Томского района при взаимодействии с Управлением образованием Администрации Томского района, Управлением по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района, Управлением образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Томского района.

Управление по экономической политике как ответственный исполнитель программы:

- формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников и участников мероприятий, определяет задачи муниципальной программы;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы,  приложения к муниципальной программе;

- организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации муниципальной программы; представляет их в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам;

- обеспечивает размещение муниципальной программы и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Томского района.

Текущий контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется Управлением по экономической политике Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономике Управления по экономической политике готовит годовой отчет о реализации МП в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Томского района.

Возможные риски при реализации муниципальной программы определяется следующими факторами:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы;

- недостаточность нормативной базы в области условий и охраны труда;

- изменение законодательства по вопросам труда.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга выполнения программных мероприятий и при необходимости корректировка мероприятий и плановых значений показателей муниципальной программы в зависимости от объемов финансирования.

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 | Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление по экономической политике Администрации Томского района; Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района; Управление образования Администрации Томского района; Управление образования, культуры, молодёжной политики, туризма и спорта Администрации Томского района; Управление образования и молодежной политики Администрации Томского района; Управление по культуре, спорту и туризму Администрации Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Показатель 1 Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района, Процент |  | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Задача 1 Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единица |  | 227.0 | 227.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
|  | Показатель 2 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, муниципальных учреждений Томского района, Процент |  | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Томского района | 1 958,6 | 227,5 | 227,5 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 1 958,6 | 227,5 | 227,5 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПОДПРОГРАММЫ 1

Основой стабильного социального и экономического развития Томского района являются трудовые ресурсы. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности, занятых на них работников.

Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве следует рассматривать как форму сохранения трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Томского района.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является специальная оценка условий труда на рабочих местах.

| Наименование показателя | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. | 6 429 | 9 234 | 11 536 |
| в том числе с вредными условиями труда, ед. | 2 962 | 3 347 | 3 939 |

Анализ проведения специальной оценки условий труда в 2017 - 2019 годах consultantplus://offline/ref=364056543886AAAACE9EA9CDA88E5399035EA89EA1CB758A9FE802FC497D0CFC3F32177F9E70288773CD55uDl5Gпозволяет сделать следующие выводы:

- 11 536 человек занято на 3 939 рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, при этом происходит увеличение количества аттестованных рабочих мест;

- в 255 организациях района действует специальная оценка условий труда, при этом ежегодно число организаций, участвующих в процессе, растет: в 2017 г. - 89, в 2018 г. - 128 и в 2019 г. - 255, в том числе за счет субъектов малого предпринимательства.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда

Задача подпрограммы 1 является - проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы.

| Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели подпрограммы 1 Увеличение количества рабочих мест соответствующих требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве занятых в экономике района | Процент | ежегодно | За отчетный период | Показатель рассчитывается как количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, к общему количеству занятых в экономике района | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике |
| 1 | Показатели задачи 1 подпрограммы 1 Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Единица | ежегодно | за отчетный период | Показатель рассчитывается как сумма количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике |
| 2 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, муниципальных учреждений Томского района | Процент | ежегодно | за отчетный период | Показатель рассчитывается как количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к общему количеству рабочих мест, муниципальных учреждений Томского района | Периодическая отчетность | Комитет по экономике Управления по экономической политике |

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию скоординированных действий по следующим основным направлениям:

- проводить работу по специальной оценке условий труда;

- оказывать консультационную помощь организациям района, проводящим специальную оценку условий труда;

- осуществлять общественный контроль в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда.

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является Управление по экономической политике Администрации Томского района.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевременное выполнение, приобретают в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оборудование и другие средства материального обеспечения, отвечают за эффективное и целевое использование выделяемых на реализацию финансовых средств.

| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1 Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение работы по специальной оценке условий труда в организациях бюджетной сферы | Всего | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике, Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, Управление образования, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования и Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта, Управление образования и молодёжной политики, Управление культуры, спорта и туризма | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единица Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, муниципальных учреждений Томского района, Процент | Х |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 227,0 87,0 |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 227,0 88,0 |
|  |  | 2026 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 89,0 |
|  |  | 2027 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 90,0 |
|  |  | 2028 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 91,0 |
|  |  | 2029 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 91,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 91,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,0 91,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования и учреждениях, подведомственных Управлению образованию | Всего | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 227,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению по культуре, спорту, молодежной политике и туризму | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Оказание консультационной помощи организациям района, проводящим специальную оценку условий труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество организаций, которым оказана консультационная помощь, Единиц | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Общественный контроль в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Профсоюзные комитеты организаций района | Количество мероприятий общественного контроля, Единиц | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Проведение работы по специальной оценке условий труда в Управлении образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта, учреждениях, подведомственных Управлению образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 227,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие 6. Проведение работы по специальной оценки условий труда в Управлении образования и молодежной политики, учреждениях, подведомственных Управлению образования и молодежной политики | Всего | 1 225,1 | 0,0 | 0,0 | 1 225,1 | 0,0 | 0,0 | Управление образования и молодежной политики Администрации Томского района | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда , Единиц | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 156,0 |
|  |  | 2027 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 141,0 |
|  |  | 2028 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 141,0 |
|  |  | 2029 год | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 141,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 141,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 141,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7. Проведение работы по специальной оценки условий труда в Управлении по культуре, спорту и туризму и учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, спорту и туризму | Всего | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и туризму Администрации Томского района | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, Единиц | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 |
|  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 35,0 |
|  |  | 2028 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 35,0 |
|  |  | 2029 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 35,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 35,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 35,0 |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | 1 958,6 | 0,0 | 0,0 | Х | х | х |
|  |  | 2024 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2025 год | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2026 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2027 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2028 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2029 год | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по экономической политике Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление по экономической политике Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Показатель 1 Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников, Единица |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Задача 1 Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда, Единица |  | 121.0 | 122.0 | 123.0 | 124.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Томского района | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| # ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 # В организациях Томского района проводится работа по улучшению условий и охраны труда, обеспечивается системный подход к решению вопросов охраны труда. Увеличивается количество организаций, завершивших специальную оценку условий труда, в том числе в муниципальных учреждениях Томского района, а также число руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда, в производственных организациях растут затраты на мероприятия по охране труда. # Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма в Томском районе имеют тенденцию сохранения: # № # пп; # Наименование показателя; # Годы. # 2017; # 2018; # 2019. # 1; # Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в 2017-2019 годах, ед.; # 1; # -; # 1. # 2; # Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2017-2019 годах, ед.; # 41; # 37; # 45. Самыми травмоопасными видами экономической деятельности в районе остаются сельское хозяйство и перерабатывающее производство. Недостаточное внимание со стороны работодателей к реконструкции и модернизации производства, соблюдению сроков проведения ремонта и замены устаревшего оборудования, соблюдению требований норм и правил охраны труда при проектировании оборудования и технологических процессов приводит к несчастным случаям на производстве. Наряду с техническими причинами несчастных случаев на производстве, устранение которых требует значительных материально-технических затрат, более половины несчастных случаев (групповые, с тяжелым и смертельным исходом) связаны с организацией труда. Это неудовлетворительное обеспечение безопасности производства работ и рабочих мест, допуск к руководству работами и к работе должностных лиц и работников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, не изучивших требования инструкций по охране труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины. Важным направлением деятельности по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является широкое информирование населения по вопросам трудового законодательства. С этой целью проводятся семинары и совещания по вопросам охраны труда. В информировании по вопросам охраны труда применяются Интернет-ресурсы. Важную роль в распространении положительного опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда играют ежегодно проводимый смотр - конкурс по охране труда. В Томском районе в поддержку инициативы Международной организации труда ежегодно проводится мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда. Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий труда, позволяет ожидать стабильное положение в сфере условий и охраны труда. Решение проблем в снижении производственного травматизма работников организаций на территории Томского района посредством информирования и пропаганды охраны труда наиболее целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку они требуют комплексного подхода, имеют особую значимость для общества, не могут быть решены в течение одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение нескольких лет. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 Целью подпрограммы 2 является снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района. Задача подпрограммы 2 является - проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета. N пп; Наименование показателя; Единица измерения; Периодичность сбора данных; Временные характеристики показателя; Алгоритм формирования (формула) расчета показателя; Метод сбора информации; Ответственный за сбор данных по показателю. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Показатели цели подпрограммы 2 Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций на территории Томского района. 1; Количество случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 1000 работников; Единица; ежегодно; За отчетный период; Показатель рассчитывается как отношение суммы количества случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, к численности работников. Исчисляется на 1000 работников; Статистика; Комитет по экономике Управления по экономической политике. 1; Показатели задачи 1 подпрограммы 2 Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда. 1; Количество организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда; Единица; Ежеквартально; За отчетный период; Показатель рассчитывается как сумма количества организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда; Итоги наблюдения; Комитет по экономике Управления по экономической политике. Подпрограмма 2 предусматривает реализацию скоординированных действий по следующим основным направлениям: - организация работы по информированию и консультированию по вопросам охраны и условий труда; - обеспечивать подготовку и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда; - разрабатывать проекты и изменять нормативные правовые акты по охране труда; - разрабатывать проект Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района; - подготавливать и рассматривать на заседании Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе; - проводить районное совещание по охране труда; - принимать участие в областном месячнике охраны труда посвященного Всемирному дню охраны труда; - проводить районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является Управление по экономической политике Администрации Томского района. |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММЫ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 2 Проведение мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Информирование и пропаганда охраны труда | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе, Единица | Х |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 58,0 |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 59,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Информирование и консультирование по вопросам охраны и условий труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района | Количество организаций, охваченных мероприятиями по пропаганде охраны труда, Единиц | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 121,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 122,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 123,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 124,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 125,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 125,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 125,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 125,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Подготовка и проведение заседаний Координационной комиссии (совета) по проблемам охраны труда, в том числе рассмотрение отчетов о состоянии условий и охраны труда в Томском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда; | Количество заседаний Координационной комиссии (совета), Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Разработка проектов и внесение изменений в нормативные правовые акты по охране труда, в том числе Положения о районном смотре-конкурсе по улучшению условий и охраны труда в организациях района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество разработанных проектов, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Районное совещание по охране труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам | Количество проведенных районных совещаний, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Районный смотр-конкурс по охране труда среди организаций района | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по экономической политике Администрации Томского района, Координационная комиссия (совет) по проблемам охраны труда | Количество организаций, участвующих в смотре-конкурсе, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 58,0 |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 59,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,0 |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Х | х | х |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2029 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |