МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2026	№ 6-Р

Томск

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования Томский муниципальный район Томской области для проведения в 2026 году рейтингового голосования

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования «Томский район», принятого решением Думы Томского района от 29.09.2011 №82, с целью проведения рейтингового голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района» и участия населения муниципального образования Томский муниципальный район Томской области в реализации благоустройства общественных территорий Томского района

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования Томский муниципальный район Томской области для проведения в 2026 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению Делами разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Томского района по территориальному развитию.

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района	А.И. Сорокожердев

Приложение

к распоряжению Администрации Томского района

от 27.01.2026 № 6-Р

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования Томский муниципальный район Томской области для проведения в 2026 году рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района»

| № п/п | Этапы | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования (Постановление администрации сельского поселения, утверждающий перечень территорий подлежащих отбору на рейтинговом голосовании) | 31.01.2026 | Администрации сельских поселений |
| 2 | Направление перечней общественных территорий для проведения общественных обсуждений по выбору территории в Департамент строительства Томской области | до 07.02.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 3 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, подлежащих отбору на рейтинговом голосовании (Постановление Администрации Томского района о назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района») | до 07.02.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района Управление Делами Администрации Томского района |
| 4 | Разработка и утверждение плана общественных обсуждений | до 07.02.2026 | Администрации сельских поселений |
| 5 | Проведение общественных обсуждений по выполнению мероприятий благоустройства утвержденных общественных территорий. (Постановление администрации сельского поселения, утверждающий дизайн-проекты благоустройства общественных территории, подлежащих отбору на рейтинговом голосовании) | до 26.02.2026 | Администрации сельских поселений |
| 6 | Подведение итогов общественных обсуждений | 26.02.2026 | Администрации сельских поселений |
| 7 | Загрузка данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу za.gorodsreda.ru | до 31.03.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 8 | Устранение замечаний по итогам региональной и федеральной модерации загруженных данных для проведения рейтингового голосования на федеральную платформу za.gorodsreda.ru | до 05.04.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 9 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям (выездные счетные комиссии, кубы для сбора бюллетеней, интернет-голосование (опросная форма с возможностью выгрузки отчета). Пример обязательных полей для заполнения интернет-голосования (вопросов): 1. от 14 лет 2. проживание на территории муниципального образования 3. Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) 4. выбор территории для благоустройства в 2025 году | 15.04.2026 – 31.05.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 10 | Утверждение общественной комиссией результатов рейтингового голосования с перечнем территорий и количеством голосов по каждой территории (итоговый протокол) | до 03.06.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 11 | Направление результатов рейтингового голосования в Департамент строительства Томской области | до 03.06.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |
| 12 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | до 03.06.2026 | Управление территориального развития Администрации Томского района |