МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2026                                                                                                             № 269-П

Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района

от 02.11.2020 № 395 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом

Томского района»

В целях приведения муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 29.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томского района 
от 24.04.2015 № 110, в соответствии с решением Думы Томского района от 19.05.2026 № 54 «О внесении изменений в решение Думы Томского района от 25.12.2025 № 25 «Об утверждении бюджета Томского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Томского района 
от 02.11.2020 № 395 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района» (далее – постановление), где приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в справочно-правовой системе КонсультантПлюс и опубликовать в официальном печатном издании.

Глава Томского района                                                                                  П.П.Хрячков

|  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Томского района от _____________ № _________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ТОМСКОГО РАЙОНА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ТОМСКОГО РАЙОНА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, Тысяча рублей |  | 70 443,8 | 77 129,5 | 77 129,5 | 77 129,5 | 77 129,5 | 77 129,5 | 77 129,5 | 77 129,5 |
| Задачи муниципальной программы | 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Задача 1 Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района, Процент |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы, Процент |  | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ТОМСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2029 годы и прогнозные 2030 и 2031 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 847,2 | 0,0 | 451,1 | 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Томского района | 19 795,4 | 2 092,2 | 7 564,4 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 20 642,6 | 2 092,2 | 8 015,5 | 2 085,9 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района" (далее - "Программа") призвана обеспечить системную, целенаправленную деятельность муниципального образования "Томский район", в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Томского района для обеспечения максимальной эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов в интересах жителей района, экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления Томского района по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий.

Одной из важнейших стратегических целей муниципального образования "Томский район" в области создания условий устойчивого экономического развития является эффективное использование земельных ресурсов на территории Томского района для удовлетворения потребностей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц путем вовлечения земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в экономический и гражданский оборот, и как следствие увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района.

При этом в сфере управления земельными ресурсами имеется ряд взаимосвязанных задач, которые требуют систематического и целенаправленного решения.

В части повышения эффективности управления земельными ресурсами и доходов местного бюджета от использования и налогообложения земель выявлена недостаточная эффективность учета использования земель. По итогам анализа возникновение данной проблемы обусловлено субъективными и объективными причинами как организационного и финансового характера, так и уровнем квалификации кадастровых инженеров на местах.

С целью инвентаризации и учета земельных участков на территории Томского района возникает необходимость организации комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Наряду с этим, выявлены такие проблемы как несоответствие фактического местоположения земельных участков сведениям о границах земельных участков, внесенных в ЕГРН; реестровые ошибки в определении координат поворотных точек границ земельных участков. Имеются случаи отсутствия сведений в ЕГРН по объектам недвижимости, а также по правообладателям объектов недвижимости, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

Для решения вышеуказанных задач возникает необходимость в проведении комплексных кадастровых работ. Для осуществления таких работ государственной программой, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 N 328а "Об утверждении государственной программы "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проведение комплексных кадастровых работ, а также финансирование такого мероприятия.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий софинансирование осуществляется в следующем соотношении: 95% от стоимости работ - средства областного бюджета, 5% - за счет средств бюджета муниципального образования. Одним из условий предоставления субсидий является наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на выполнение таких работ.

Исходя из вышесказанного, с целью увеличения доходов Томского района от земельного налога, в связи с уточнением местоположения границ земельных участков и возможностью регистрации права на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельных участков, необходимо предусмотреть выполнение вышеуказанных мероприятий в муниципальной программе "Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района".

Кроме того, с целью вовлечения земель сельскохозяйственного назначения, в экономический и гражданский оборот и, как следствие, увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района, планируется по ходатайству Управления территориального развития, и по согласованию с Управлением ЖКХ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Управлением по социально-экономическому развитию села, приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Администрации Томского района и в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области".

Сложившиеся тенденции в течение последних лет отрицательно сказываются на эффективном использовании и распоряжении муниципальным имуществом. В течение трехлетнего периода приватизировано 5 объектов. До настоящего времени не востребованы здания в с. Половинка. Объекты недвижимости, свободные от прав третьих лиц, находящиеся на удаленном расстоянии от г. Томска, не пользуются инвестиционной привлекательностью.

Основной целью при передаче имущества в аренду является получение дополнительного дохода в районный бюджет при одновременном сокращении затрат на содержание казенного имущества. Доходы от аренды муниципального имущества, поступающие в районный бюджет, сократились. Причинами сокращения стали досрочные прекращения договоров аренды и отказ арендаторов от перезаключения договоров на новый срок ввиду ухудшения их финансового состояния.

В соответствии с действующим законодательством содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств бюджета Томского района. Во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание, в том числе взносы на капитальный ремонт такого имущества до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.

Кроме того, выделение денежных средств требуется для следующих мероприятий: оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район" и оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации.

Проводимые мероприятия позволят более эффективно управлять муниципальным имуществом и обеспечить поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального имущества.

Взаимосвязь выявленных проблем требует принятия мер для решения по всем выявленным факторам, которые в результате приведут к сбалансированному управлению муниципальной собственностью, обеспечивающему в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством и социально-экономическим развитием муниципального образования "Томский район".

| ## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы Рациональное использование муниципального имущества Томского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Тысяча рублей | Ежегодно | За отчетный период | подсчет | Периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | Процент | ежегодно | за отчетный период | удельный вес У определяется по формуле: У = (Iоф/Iобщ)х100 где: Iоф - оформленное имущество; Iобщ - общий объем имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | Процент | ежегодно | за отчетный период | удельный вес У определяется по формуле: У = (Iоф/Iобщ)х100 где: Iоф - площадь объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН; Iобщ - общая площадь, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |

| 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Соисполнитель |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача муниципальной программы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом Томского района | Всего | 20 642,6 | 0,0 | 847,2 | 19 795,4 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
|  |  | 2024 год | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 8 015,5 | 0,0 | 451,1 | 7 564,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 2 085,9 | 0,0 | 396,1 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 20 642,6 | 0,0 | 847,2 | 19 795,4 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  | 2024 год | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 8 015,5 | 0,0 | 451,1 | 7 564,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 год | 2 085,9 | 0,0 | 396,1 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  |

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТОМСКОГО РАЙОНА И ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО/ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции | Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района, целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов (тыс. рублей) | Участники –главные распорядители средств бюджета Томского района |
|  |  |  |  | Администрация Томского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1. Управление муниципальным имуществом Томского района |  |  |  |
| 1.1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом | Всего | 14 966,8 | 14 966,8 |
|  |  | 2024 год | 1 137,1 | 1 137,1 |
|  |  | 2025 год | 7 340,4 | 7 340,4 |
|  |  | 2026 год | 1 469,8 | 1 469,8 |
|  |  | 2027 год | 1 003,9 | 1 003,9 |
|  |  | 2028 год | 1 003,9 | 1 003,9 |
|  |  | 2029 год | 1 003,9 | 1 003,9 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 003,9 | 1 003,9 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 003,9 | 1 003,9 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 1 026,5 | 1 026,5 |
|  |  | 2024 год | 117,9 | 117,9 |
|  |  | 2025 год | 122,8 | 122,8 |
|  |  | 2026 год | 147,3 | 147,3 |
|  |  | 2027 год | 127,7 | 127,7 |
|  |  | 2028 год | 127,7 | 127,7 |
|  |  | 2029 год | 127,7 | 127,7 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 127,7 | 127,7 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 127,7 | 127,7 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район" | Всего | 507,0 | 507,0 |
|  |  | 2024 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2025 год | 17,0 | 17,0 |
|  |  | 2026 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2027 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2028 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2029 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 70,0 | 70,0 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации | Всего | 420,0 | 420,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2027 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2028 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2029 год | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 70,0 | 70,0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4. Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 5. Расходы на оплату услуг по поставке тепловой энергии имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 6. Расходы на оплату услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 7. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | Всего | 1 448,4 | 1 448,4 |
|  |  | 2024 год | 176,1 | 176,1 |
|  |  | 2025 год | 86,0 | 86,0 |
|  |  | 2026 год | 186,3 | 186,3 |
|  |  | 2027 год | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2028 год | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2029 год | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.1.8 | Мероприятие 8. Предоставление иного межбюджетного трансферта на приобретение нежилых зданий | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.9 | Мероприятие 9. Изготовление технической документации на объекты недвижимости | Всего | 1 522,2 | 1 522,2 |
|  |  | 2024 год | 355,0 | 355,0 |
|  |  | 2025 год | 103,6 | 103,6 |
|  |  | 2026 год | 385,6 | 385,6 |
|  |  | 2027 год | 135,6 | 135,6 |
|  |  | 2028 год | 135,6 | 135,6 |
|  |  | 2029 год | 135,6 | 135,6 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 135,6 | 135,6 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 135,6 | 135,6 |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10. Приобретение программного продукта по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11. Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения | Всего | 3 013,4 | 3 013,4 |
|  |  | 2024 год | 258,1 | 258,1 |
|  |  | 2025 год | 351,7 | 351,7 |
|  |  | 2026 год | 400,6 | 400,6 |
|  |  | 2027 год | 400,6 | 400,6 |
|  |  | 2028 год | 400,6 | 400,6 |
|  |  | 2029 год | 400,6 | 400,6 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 400,6 | 400,6 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 400,6 | 400,6 |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12. Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального предприятия Томского района "Служба коммунального сервиса" | Всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | 2024 год | 60,0 | 60,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13. Обеспечение условий для содержания имущества, переданного в оперативное управление | Всего | 6 509,3 | 6 509,3 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 6 509,3 | 6 509,3 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.14 | Мероприятие 14. Оказание услуг по подготовке заключения (экспертизы) о невозможности дальнейшего использования объектов недвижимого имущества для списания с баланса муниципального образования "Томский район" | Всего | 250,0 | 250,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 150,0 | 150,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15. Расходы на оплату коммунальных услуг имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 110,0 | 110,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 110,0 | 110,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | ЗАДАЧА 2 подпрограммы 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | ЗАДАЧА 3 подпрограммы 1. Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 2 786,3 | 2 786,3 |
|  |  | 2024 год | 395,1 | 395,1 |
|  |  | 2025 год | 675,1 | 675,1 |
|  |  | 2026 год | 616,1 | 616,1 |
|  |  | 2027 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2028 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2029 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 220,0 | 220,0 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Томского района | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Всего | 973,6 | 973,6 |
|  |  | 2024 год | 117,4 | 117,4 |
|  |  | 2025 год | 455,1 | 455,1 |
|  |  | 2026 год | 401,1 | 401,1 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ | Всего | 1 812,7 | 1 812,7 |
|  |  | 2024 год | 277,7 | 277,7 |
|  |  | 2025 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2026 год | 215,0 | 215,0 |
|  |  | 2027 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2028 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2029 год | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 220,0 | 220,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 220,0 | 220,0 |
| 1.4 | ЗАДАЧА 4 подпрограммы 1. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" | Всего | 2 889,5 | 2 889,5 |
|  |  | 2024 год | 560,0 | 560,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2028 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2029 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 465,9 | 465,9 |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 2 889,5 | 2 889,5 |
|  |  | 2024 год | 560,0 | 560,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2028 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2029 год | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 465,9 | 465,9 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 465,9 | 465,9 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 20 642,6 | 20 642,6 |
|  |  | 2024 год | 2 092,2 | 2 092,2 |
|  |  | 2025 год | 8 015,5 | 8 015,5 |
|  |  | 2026 год | 2 085,9 | 2 085,9 |
|  |  | 2027 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2028 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2029 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 20 642,6 | 20 642,6 |
|  |  | 2024 год | 2 092,2 | 2 092,2 |
|  |  | 2025 год | 8 015,5 | 8 015,5 |
|  |  | 2026 год | 2 085,9 | 2 085,9 |
|  |  | 2027 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2028 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2029 год | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 689,8 | 1 689,8 |

## 4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района, обладающее на правах собственника муниципальными ресурсами Томского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы являются:

- Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Управлением земельно-имущественных отношений Администрации Томского района постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса мероприятий муниципальной программы будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

Неблагоприятные изменения экономической ситуации, что может привести к недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий муниципальной программы.

Изменения федерального и регионального законодательства в части изменений в сфере управления муниципальными ресурсами.

Внутренние риски:

Несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования мероприятий. Следствием несвоевременного обеспечения финансирования является риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий и риск снижения количества проведенных мероприятий.

Механизмы управления рисками и сокращение их влияния на динамику показателей муниципальной программы:

внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Томского района в сфере управления муниципальными ресурсами с целью минимизации негативного влияния факторов рисков;

внесение изменений в муниципальную программу для ее корректировки в установленном порядке;

принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Томского района, участвующих в реализации муниципальной программы.

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 | Управление муниципальным имуществом Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Показатель 1 Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района , Процент |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Показатель 2 Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы, Процент |  | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом; 2. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района; 3. Выполнение комплексных кадастровых работ; 4. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Задача 1 Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество объектов, переданных в собственность и в аренду , Единица |  | 30,0 | 30,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | Показатель 2 Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) , Единица |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Задача 2 Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество дел, переданных на хранение , Единица |  | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
|  | Задача 3 Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы , Единица |  | 338,0 | 628,0 | 2 058,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  | Задача 4 Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество приобретенных объектов , Единица |  | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 847,2 | 0,0 | 451,1 | 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Томского района | 19 795,4 | 2 092,2 | 7 564,4 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 20 642,6 | 2 092,2 | 8 015,5 | 2 085,9 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 | 1 689,8 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Управление земельно-имущественных отношений от имени муниципального образования "Томский район", в пределах своей компетенции, осуществляет управление находящимся в собственности, владении, пользовании либо переданным в ведение района имуществом независимо от его местонахождения.

Основной целью при передаче имущества в аренду является получение дополнительного дохода в районный бюджет при одновременном сокращении затрат на содержание казенного имущества. Поэтому выделение денежных средств также потребуется для следующих мероприятий: оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", и на оценку рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации.

В соответствии с действующим законодательством содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств бюджета Томского района. Во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание, в том числе взносы на капитальный ремонт такого имущества до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить защиту имущественных прав муниципального образования "Томский район", более эффективно управлять муниципальным имуществом и обеспечить поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального имущества.

В сфере управления земельными ресурсами имеется также ряд задач, которые требуют систематического и целенаправленного решения.

С целью инвентаризации и учета земельных участков на территории Томского района возникает необходимость организации комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района.

Наряду с этим, выявлены такие проблемы как несоответствие фактического местоположения земельных участков сведениям о границах земельных участков, внесенных в ЕГРН; реестровые ошибки в определении координат поворотных точек границ земельных участков. Имеются случаи отсутствия сведений в ЕГРН по объектам недвижимости, а также по правообладателям объектов недвижимости, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

С целью увеличения доходов Томского района от земельного налога, в связи с уточнением местоположения границ земельных участков и возможностью регистрации права на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельных участков, необходимо предусмотреть выполнение комплексных кадастровых работ в муниципальной программе "Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района".

Кроме того, с целью вовлечения земель сельскохозяйственного назначения, в экономический и гражданский оборот и, как следствие, увеличение платежей от использования земельных участков в бюджет Томского района, планируется приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

В 2021 - 2027 годах планируется реализовать следующие мероприятия:

1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом. Планируется, что к 2027 году общее количество объектов, переданных в собственность и аренду, составит 30 единиц.

2. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района. Планируется, что к 2027 году количество документов (дел), скомплектованных и переданных в Управление земельно-имущественных отношений составит 7350 единиц, и в дальнейшем ежегодно количество дел, переданных на хранение, будет составлять 1050 единиц.

3. Выполнение комплексных кадастровых работ. За период с 2021 года число объектов, в отношении которых будут проведены кадастровые работы составит 12526 единиц.

4. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области". Планируется в 2021 году приобретение 1 земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Администрации Томского района и в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области". К 2023 году данный показатель составит 3 единицы.

В результате проведенных мероприятий общие неналоговые доходы в бюджет Томского района, поступившие от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район", а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена будут составлять 329876,5 тыс. руб.

Предусмотрено софинансирование подпрограммы из областного бюджета (субсидии) на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме 832,06 тыс. руб. на 2021 год, в сумме 1104,8 тыс. руб. на 2022 год, в сумме 559,1 тыс. руб. на 2023 год.

| 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели подпрограммы 1 Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | Процент | ежегодно | за отчетный период | удельный вес У определяется по формуле: У = (Iоф/Iобщ)х100 где: Iоф - оформленное имущество; Iобщ - общий объем имущества, учтенного в реестре муниципальной собственности Томского района | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей площади, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | Процент | ежегодно | за отчетный период | удельный вес У определяется по формуле: У = (Iоф/Iобщ)х100 где: Iоф - площадь объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН; Iобщ - общая площадь, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы | периодическая отчетность | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 1 | Показатели задачи 1 подпрограммы 1 Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, переданных в собственность и в аренду | Единица | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) | Единица | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 2 | Показатели задачи 2 подпрограммы 1 Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество дел, переданных на хранение | Единица | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 3 | Показатели задачи 3 подпрограммы 1 Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы | Единица | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |
| 4 | Показатели задачи 4 подпрограммы 1 Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенных объектов | Единица | год | за отчетный период | подсчет | учет | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |

| 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 Управление муниципальным имуществом Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1 Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация сохранности и эффективного распоряжения муниципальным имуществом | Всего | 14 966,8 | 0,0 | 0,0 | 14 966,8 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество объектов, переданных в собственность и в аренду , Единица Количество оцененных объектов (для передачи в аренду и собственность) , Единица | Х |
|  |  | 2024 год | 1 137,1 | 0,0 | 0,0 | 1 137,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 30,0 3,0 |
|  |  | 2025 год | 7 340,4 | 0,0 | 0,0 | 7 340,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 30,0 4,0 |
|  |  | 2026 год | 1 469,8 | 0,0 | 0,0 | 1 469,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 4,0 |
|  |  | 2027 год | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 3,0 |
|  |  | 2028 год | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 3,0 |
|  |  | 2029 год | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 3,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 3,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 | 1 003,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 3,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 1 026,5 | 0,0 | 0,0 | 1 026,5 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств , Процент | X |
|  |  | 2024 год | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 117,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2025 год | 122,8 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2026 год | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2027 год | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2028 год | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2029 год | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Оценка рыночной стоимости годового размера арендной платы объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования "Томский район" | Всего | 507,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество оцененных объектов , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2025 год | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2026 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2027 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2028 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2029 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Оценка рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации | Всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество оцененных объектов , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2027 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств , Процент | X |
|  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Расходы на оплату услуг по поставке тепловой энергии имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств , Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие 6. Расходы на оплату услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств , Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | Всего | 1 448,4 | 0,0 | 0,0 | 1 448,4 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество оцененных объектов , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 176,1 | 0,0 | 0,0 | 176,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
|  |  | 2026 год | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 18,0 |
|  |  | 2027 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
|  |  | 2028 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
|  |  | 2029 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 17,0 |
| 1.1.8 | Мероприятие 8. Предоставление иного межбюджетного трансферта на приобретение нежилых зданий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств, Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие 9. Изготовление технической документации на объекты недвижимости | Всего | 1 522,2 | 0,0 | 0,0 | 1 522,2 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество изготовленной технической документации, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 |
|  |  | 2025 год | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2026 год | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 385,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 23,0 |
|  |  | 2027 год | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие 10. Приобретение программного продукта по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств, Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.11 | Мероприятие 11. Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения | Всего | 3 013,4 | 0,0 | 0,0 | 3 013,4 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество рабочих мест с возможностью использования программного обеспечения , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 258,1 | 0,0 | 0,0 | 258,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2025 год | 351,7 | 0,0 | 0,0 | 351,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2026 год | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2027 год | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2028 год | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2029 год | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 400,6 | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального предприятия Томского района "Служба коммунального сервиса" | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество организаций подлежащих аудиту, Единица | X |
|  |  | 2024 год | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.13 | Мероприятие 13. Обеспечение условий для содержания имущества, переданного в оперативное управление | Всего | 6 509,3 | 0,0 | 0,0 | 6 509,3 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Реализация мероприятий по содержанию имущества, переданного в оперативное управление, Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 6 509,3 | 0,0 | 0,0 | 6 509,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.14 | Мероприятие 14. Оказание услуг по подготовке заключения (экспертизы) о невозможности дальнейшего использования объектов недвижимого имущества для списания с баланса муниципального образования "Томский район" | Всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество подготовленных заключений (экспертиз) , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,0 |
|  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.15 | Мероприятие 15. Расходы на оплату коммунальных услуг имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Освоение средств, Процент | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2 | ЗАДАЧА 2 подпрограммы 1 Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов, подготовки ответов на запросы по материалам, поступившим на хранение в Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество дел, переданных на хранение , Единица | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация комплектования, сохранности, использования и учета документов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество дел, переданных на хранение , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 050,0 |
| 3 | ЗАДАЧА 3 подпрограммы 1 Выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 2 786,3 | 0,0 | 847,2 | 1 939,1 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы , Единица | Х |
|  |  | 2024 год | 395,1 | 0,0 | 0,0 | 395,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 338,0 |
|  |  | 2025 год | 675,1 | 0,0 | 451,1 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 628,0 |
|  |  | 2026 год | 616,1 | 0,0 | 396,1 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 058,0 |
|  |  | 2027 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2028 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2029 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Томского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Всего | 973,6 | 0,0 | 847,2 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 338,0 |
|  |  | 2025 год | 455,1 | 0,0 | 451,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 578,0 |
|  |  | 2026 год | 401,1 | 0,0 | 396,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 980,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ | Всего | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | 1 812,7 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90,0 |
|  |  | 2025 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |
|  |  | 2026 год | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2027 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2028 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2029 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 78,0 |
| 4 | ЗАДАЧА 4 подпрограммы 1 Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 13.10.2003 N 135-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" | Всего | 2 889,5 | 0,0 | 0,0 | 2 889,5 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество приобретенных объектов , Единица | Х |
|  |  | 2024 год | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Приобретение в собственность муниципального образования "Томский район" земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 2 889,5 | 0,0 | 0,0 | 2 889,5 | 0,0 | 0,0 | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района | Количество приобретенных объектов , Единица | X |
|  |  | 2024 год | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2028 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2029 год | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 20 642,6 | 0,0 | 847,2 | 19 795,4 | 0,0 | 0,0 | Х | х | х |
|  |  | 2024 год | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 | 2 092,2 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2025 год | 8 015,5 | 0,0 | 451,1 | 7 564,4 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2026 год | 2 085,9 | 0,0 | 396,1 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2027 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2028 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2029 год | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2030 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |
|  |  | 2031 год (прогноз) | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 | 1 689,8 | 0,0 | 0,0 |  | х | х |